## Sheet1
序号 | 对接城市 | 接口研发开始时间 | 接口研发结束时间 | 接口联调预计天数 | 对接人 | 进度说明 | 接口对接按照先后顺序进行对接。
1 | 部里正式数据 | 2017-07-22 | 2017-08-18 | 14 | 李德宏 | 与部里沟通，将目前已有数据发送。
2 | 北京市 |  |  |  | 李德宏 | 当前公司未申请完毕，故无法对接。 | 已完成
3 | 重庆网安 | 2017-09-05 | 2017-09-11 |  | 李德宏 | 需要重庆地区安排联调 | 进行中
4 | 上海市 |  |  |  | 李德宏 | 因公司未办下来，暂时搁置 | 暂时中止
5 | 广州市 | 2017-09-12 | 2017-09-22 |  | 李德宏 | 等待对接中 | 未进行
6 | 深圳市 | 2017-09-23 | 2017-10-10 |  | 李德宏 | 等待对接中
7 | 长沙市 |  |  |  |  | 接口对接人尚未找到，对接文档暂时没有。