## OSTAR框架开发计划
OSTAR 公共开发框架 任务跟踪表 v1.0
总体进度完成 | 8.333% | [6 empty] | 责任人：孙国峻
我的任务 | 开始日期 | 到期日 | 完成百分比 | 已完成 | 负责人 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
总体规划 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 0% | 0%
整体规划 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 25% | 0% | 孙国峻
开发计划制定 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 75% | 0% | 孙国峻
0%
0%
Ostar框架代码整理 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 0% | 0
当前版本代码整理 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚
0
管理平台开发 | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 0% | 0
缓存Cache管理系统 | 2018-06-27 | 2018-07-05 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚
数据库分库策略管理系统 | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 基于MyCat的数据库分库、逻辑库配置
数据字典管理系统 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚
API网关管理系统 | 2018-07-26 | 2018-08-10 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 基于Kong API网关
服务管理、监控系统 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | Dubbo服务管理、监控
服务熔断、降级管理系统 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | Dubbo服务Consumer端策略
消息队列管理系统 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | RocketMQ消息队列，Topic管理、Message管理、集群管理等
MyCat监控管理系统 | 2018-09-21 | 2018-10-12 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 对MyCat运行状态、SQL执行情况等进行监控管理
0
平台级组件开发 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | 0% | 0
统一认证服务 | 2018-09-10 | 2018-09-20 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 统一的SSO、Oauth 2.0身份验证和授权服务。基于现有Shiro扩展
|  |  | 0% | 0
|  |  | 0% | 0
|  |  | 0% | 0