## SSP框架开发计划
OSTAR 公共开发框架 任务跟踪表 v1.0
总体进度完成 | 20.59% | [6 empty] | 责任人：孙国峻
我的任务 | 开始日期 | 到期日 | 完成百分比 | 已完成 | 负责人 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 备注
总体规划 | 2018-06-20 | 2018-06-19 | 100% | 100%
整体规划 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 100% | 100% | 孙国峻
开发计划制定 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 100% | 100% | 孙国峻
0%
0%
Ostar框架代码整理 | 2018-06-19 | 2018-06-23 | 0% | 0
当前版本代码整理 | 2018-06-22 | 2018-06-27 | 50% | 0 | 孙国峻，王聚
0
管理平台开发 | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 0% | 0
缓存Cache管理系统 | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚
数据字典管理系统 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 与Cache缓存系统集成
统一认证服务 | 2018-07-11 | 2018-07-20 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 统一的SSO、Oauth 2.0身份验证和授权服务。基于现有Shiro扩展
阶段验收：缓存、数据字典及统一认证服务 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0% | 0 | 冯利光、王路、孙国峻、王聚
API网关管理系统 | 2018-07-23 | 2018-08-07 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 基于Kong API网关
阶段验收：API网关管理 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0% | 0 | 冯利光、王路、孙国峻、王聚
服务管理、监控系统 | 2018-08-09 | 2018-08-29 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | Dubbo服务管理、监控
服务熔断、降级管理系统 | 2018-08-09 | 2018-08-29 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | Dubbo服务Consumer端策略
阶段验收：服务管理、监控 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 0% | 0 | 冯利光、王路、孙国峻、王聚
数据库分库策略管理系统 | 2018-08-31 | 2018-09-19 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 基于MyCat的数据库分库、逻辑库配置
MyCat监控管理系统 | 2018-09-21 | 2018-10-12 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | 对MyCat运行状态、SQL执行情况等进行监控管理
消息队列管理系统 | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 0% | 0 | 孙国峻，王聚 |  |  | RocketMQ消息队列，Topic管理、Message管理、集群管理等
项目总结： | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 0% | 0 | 冯利光、王路、孙国峻、王聚
0
平台级组件开发 | 2018-10-22 |  | 0% | 0
ElasticSearch搜索引擎集成 | 2018-10-22 |  | 0% | 0
|  |  | 0% | 0
|  |  | 0% | 0