## Sheet1
Service-Support-Platform计划任务表
计划任务 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 成员 | 完成度
消息队列管理系统 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 杨成琳 | 李玟霆 | 进行中
基于RocketMq进行二次封装
可配置的管理界面
多主多从+异步刷盘模式集群搭建 | [5 empty] | 2019-06-06
分布式事物研发 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 孙靖皓 | 马少华 | 进行中
ssp嵌入seata监控管理
分布式事务case测试
TC TM RM 通信监控（netty）
性能测试
seata服务端部署方案
seata客户端嵌入方案
ssp嵌入seata监控管理
微服务服务管理系统 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 王浩 | 刘亚凯 | 进行中
服务管理¦服务监控
sentinel监控中心登录功能改进
sentinel监控中心数据存储
influxdb封装
使用方式调研报告
数据库分库策略管理系统 |  |  |  |  | 暂未开始
MyCat监控管理-SQL执行情况
动态创建一套租户数据库
Mycat集群管理配置
租户库水平分表
租户库垂直分表
完善的界面
图片存储服务 | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 王聚 | 王杰 | 进行中
基于nas存储
发布到CDN
缓存Cache管理系统 |  |  |  |  | 暂未开始
Key蔟管理体系
树形结构-管理界面
租户体系 |  |  |  |  | 暂未开始
租户体系剥离与权限体系修正
统一认证服务
单点登录