## Sheet1
电商第一轮迭代开发计划 |  |  |  |  | 总体进度 | #DIV/0! |  |  | 负责人：冯利光 |  | 项目经理：李博文
项目事项 |  |  | 业务负责人 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计截至时间 | 实际开始时间 | 实际截至时间 | 进度 | 状态 | 依赖项 | 权重
1 | 系统业务架构设计 | [6 empty] | 模块进度 | 0% |  |  | 10%
| 1 | 原型评审及梳理 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-01 |  |  | 当前已延迟2个工作日
| 2 | 租户配合设计 |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04
| 3 | 元数据组件设计 |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05
| 4 | 规则流程配置化设计 |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05
| 5 | 前后端协议接口设计 |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-05
| 6 | 外部合作接口配置设计，绑租户 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-06
| 7 | 帐户权限设计 |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-08
| 8 | 数据库设计 |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-10
| 9 | 详细开发计划制定 |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10
2 | 前端-商户系统 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
| 前端-商城 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 10%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| 前端-Node服务 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 10%
1
2
3
4
| 后端-组件流程研发 - 包含前端和后端功能开发 | [7 empty] | 7.5% |  |  | 10%
| 1 | 元数据相关功能 |  | 杨成琳 | 2017-07-16 | 2017-07-26 |  |  | 0%
| 2 | 组件相关功能(基础业务单元) |  | 杨成琳 | 2017-07-16 | 2017-07-26 |  |  | 10%
| 3 | 应用相关功能 |  | 杨成琳 | 2017-07-16 | 2017-07-26 |  |  | 10%
| 4 | 售卖产品相关功能 |  | 杨成琳 | 2017-07-16 | 2017-07-26 |  |  | 10%
| 后端-商户系统 | [7 empty] | 20% |  |  | 10%
| 1 | 运营服务-订单管理 |  | 王浩 |  |  |  |  | 10%
| 2 | 店铺管理 |  | 杨成琳 | 2017-07-16 | 2017-07-26 |  |  | 0%
| 3 | 登录相关功能 |  | 杨成琳 |  |  |  |  | 50%
4
| 后端-商城接口 - API接口 | [7 empty] | 2.5% |  |  | 10%
| 1 | Api网关项目集合-项目搭建 |  | 杨成琳 | 2017-07-15 | 2017-07-15 |  |  | 40%
| 2 | Dubbo服务项目集合-项目搭建 |  | 杨成琳 | 2017-07-15 | 2017-07-15 |  |  | 20%
店铺装修
| 3 | 店铺管理-页面管理(店铺装修)
| 4 | 店铺管理-页面模板
| 5 | 店铺管理-启动广告
| 6 | 店铺管理-店铺导航/店铺风格
| 7 | 店铺管理-我的文件(富文本编辑)
商品
| 8 | 商品列表-增删改查
| 9 | 商品标签
| 10 | 商品导入
| 11 | 批量改价
| 12 | 商品对象JSON结构设计
订单
| 13 | 订单管理-列表页+增删改查
| 14 | 订单管理-详情
| 15 | 订单管理-发货/自动发货
| 16 | 发货管理-售后管理列表
| 17 | 发货管理-售后详情
| 18 | 发货管理-打印配送单
| 19 | 发货管理-批量发货
| 20 | 发货管理-批量打印电子面单
| 21 | 评论管理
| 22 | 敏感词设置
| 23 | 物流管理-列表+增删改
| 24 | 物流模板
| 25 | 计费设置
客户
| 26 | 全部客户-此处包含埋点数据
| 27 | 客户详情
| 28 | 客户标签
| 29 | 客户导入
| 30 | 积分规则
| 31 | 会员设置
| 32 | 会员等级
| 33 | 会员卡列表-增删改查
| 34 | 会员卡启动流程
| 35 | 会员标签与埋点¦前端需要协同开发
数据 /智能运营- 独立的埋点服务
| 36 | 客流分析
| 37 | 路径转化
| 38 | 身份属性
| 39 | 会员消费
| 40 | 商品交易
| 41 | 店铺交易
| 42 | 首页-概况
| 43 | 客单件分析
| 44 | 会员信息
| 45 | 渠道转化
| 46 | 积分消耗
| 47 | 口碑评价
| 48 | 口碑维权
财务
| 49 | 财务营收-营收概况
| 50 | 收支明细
| 51 | 每日对账
| 52 | 提现明细
| 53 | 成本核算-积分明细
| 54 | 推客奖励
| 55 | 买家余额明细
| 56 | 物流对账--第三方
| 57 | 短信群发
设置
| 58 | 设置/店铺信息
| 59 | 消息管理 |  | 是否做？
| 60 | 交易设置
权限管理
| 61 | 系统用户列表-增删改-重置密码-角色分配
| 62 | 系统角色列表-增删改-角色功能关联
| 63 | 系统功能列表-树形结构
| 64 | 租户信息同步
| 65 | 门店信息扩展
66
67
68
69
70
| 后端-公共领域 | [7 empty] | 0% |  |  | 5%
| 1 | 商品运营-类目管理 |  | 杨成琳 |  |  |  |  | 0%
| 2 | 商品运营-规格信息 |  | 杨成琳 |  |  |  |  | 0%
| 3 | 商品运营-单位计量 |  | 杨成琳 |  |  |  |  | 0%
| 4 | 商品运营-品牌管理 |  | 杨成琳 |  |  |  |  | 0%
3 | 测试阶段 | [7 empty] | 0% |  |  | 20%
| 1 | 交叉、集成测试
| 2 | 功能测试/PM验收测试
4 | 上线阶段 | [7 empty] | 0% |  |  | 3%
| 1 | 上线准备
5 | 迭代总结 | [7 empty] | 0% |  |  | 2%
| 1 | 迭代总结